## План проекта
ID | Задача | Длительность (дни) | Предшественники | Бюджет (тыс. руб.) | Начало | Окончание
A | Формирование бизнес-требований и ТЗ | 20 | – | 1200
B | Проектирование бизнес-архитектуры | 25 | A | 1500
C | Проектирование архитектуры данных | 30 | B | 2000
D | Настройка ERP-ядра | 45 | C | 15000
E | Разработка интеграции между модулями | 20 | D | 4000
F | Миграция и очистка мастер-данных | 15 | C | 2500
G | Обучение ключевых пользователей | 20 | D | 800
H | Системное тестирование | 15 | E, F | 3000
I | Пользовательское приёмочное тестирование (UAT) | 20 | G, H | 5000
J | Сдача в эксплуатацию | 5 | I | 1000

## Исполнение (130 д)
ID | Задача | Длительность (дни) | Предшественники | Бюджет (тыс. руб.) | Процент выполнения работ (130 день) | Фактически понесенные затраты (тыс.руб.)
A | Формирование бизнес-требований и ТЗ | 20 | – | 1200 | 100% | 1000
B | Проектирование бизнес-архитектуры | 25 | A | 1500 | 100% | 1700
C | Проектирование архитектуры данных | 30 | B | 2000 | 100% | 2300
D | Настройка ERP-ядра | 45 | C | 15000 | 60% | 10000
E | Разработка интеграции между модулями | 20 | D | 4000 | 0% | 0
F | Миграция и очистка мастер-данных | 15 | C | 2500 | 80% | 2200
G | Обучение ключевых пользователей | 20 | D | 800 | 0% | 0
H | Системное тестирование | 15 | E, F | 3000 | 0% | 0
I | Пользовательское приёмочное тестирование (UAT) | 20 | G, H | 5000 | 0% | 0
J | Сдача в эксплуатацию | 5 | I | 1000 | 0% | 0
|  |  |  | 36000 |  | 17200