## План
ID | Задача | Длительность (дни) | Предшественники | Бюджет (тыс. руб.) | Начало | Окончание
A | Формирование бизнес-требований и ТЗ | 20 | – | 1200 | 1 | 20
B | Проектирование бизнес-архитектуры | 25 | A | 1500 | 21 | 45
C | Проектирование архитектуры данных | 30 | B | 2000 | 46 | 75
D | Настройка ERP-ядра | 45 | C | 15000 | 76 | 120
E | Разработка интеграции между модулями | 20 | D | 4000 | 121 | 140
F | Миграция и очистка мастер-данных | 15 | C | 2500 | 76 | 90
G | Обучение ключевых пользователей | 20 | D | 800 | 121 | 140
H | Системное тестирование | 15 | E, F | 3000 | 141 | 155
I | Пользовательское приёмочное тестирование (UAT) | 20 | G, H | 5000 | 156 | 175
J | Сдача в эксплуатацию | 5 | I | 1000 | 176 | 180

## Исполнение
ID | Задача | Длительность (дни) | Предшественники | Бюджет (тыс. руб.) | Процент выполнения работ (130 день) | Фактически понесенные затраты (тыс.руб.) | Процент выполнения по плану | Начало | Окончание
A | Формирование бизнес-требований и ТЗ | 20 | – | 1200 | 100% | 1000 | 100% | 1 | 20
B | Проектирование бизнес-архитектуры | 25 | A | 1500 | 100% | 1700 | 100% | 21 | 45
C | Проектирование архитектуры данных | 30 | B | 2000 | 100% | 2300 | 100% | 46 | 75
D | Настройка ERP-ядра | 45 | C | 15000 | 60% | 10000 | 100% | 76 | 120
E | Разработка интеграции между модулями | 20 | D | 4000 | 0% | 0 | 50% | 121 | 140
F | Миграция и очистка мастер-данных | 15 | C | 2500 | 80% | 2200 | 100% | 76 | 90
G | Обучение ключевых пользователей | 20 | D | 800 | 0% | 0 | 50% | 121 | 140
H | Системное тестирование | 15 | E, F | 3000 | 0% | 0 | 0% | 141 | 155
I | Пользовательское приёмочное тестирование (UAT) | 20 | G, H | 5000 | 0% | 0 | 0% | 156 | 175
J | Сдача в эксплуатацию | 5 | I | 1000 | 0% | 0 | 0% | 176 | 180
|  |  |  | 36000 |  | 17200
| День | 130
| PV | 24600
| EV | 15700
| AC | 17200
| SPI | 63.82%
| CPI | 91.28%
| ETC | 34846.5901
| EAC | 52046.5901